Отчет по выполнению

Плана действий «дорожной карты» по обеспечению введения

ФГОС дошкольного образования в МБДОУ детский сад  «Антошка» с.Федчевка Ивнянского района Белгородской области

| № п/п | Направления мероприятий | Сроки выполнения | Информация об исполнении, с указанием наименования мероприятия, даты и ответственного за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 1.1. | Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО | 2014-2015г | Исполнено, изданы приказы, регламентирующие введения ФГОС ДО (2014г.), разработаны локальные акты, Заведующий ДОУ |
| 1.2. | Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО | 2014-2015г | Исполнено, разработан план основных мероприятий по введению ФГОС ДО(апрель 2014г.), создана творческая группа по методическому сопровождению введения ФГОС ДО (2014г.)- приказ № 6 от 04.04.2014г,проведение обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ОД(2014-2015гг.), заведующий, воспитатель |
| 1.3. | Методическое сопровождение разработки основной образовательной программы дошкольного образования (на основе ФГОС ДО) | 2014-2015г | Исполнено, обсуждение и утверждение основной образовательной программы (август 2014г.), заведующий, воспитатель Приказ №19 от 28.08.2014г |
| 1.4. | Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в образовательных организациях | 2014-2015г | Исполнено, проведен анализ ресурсного обеспечения в соответствии с ФГОС ДО (2014г.) заведующий, воспитатель |
| 1.5. | Введение федерального реестра примерных основных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО | 2014-2015г | Исполнено, сформирован банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих переход на ФГОС ДО (2014г.), знакомство с перечнем, изучение и выбор основной общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС (2014г.) заведующий, воспитатель |
| 1.6. | Нормативно-правовое обеспечение развития негосударственного сектора | 2014-2015г | Исполнено, внесены изменения и дополнения в Устав ДОУ (2015г.), , Устав принят общим собранием работников учреждения 21.10.2015г,протокол №2 |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |
| 2.1. | Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО | 2014-2016г. | Исполнено, анкетирование педагогов «Готовность к введению ФГОС ДО», открытые просмотры НОД, анализ образовательной деятельности введения ФГОС, тематические проверки (2014-2016г.), Заведующий |
| 2.2. | Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования | 2014-2015г. | Исполнено, родительские собрания, индивидуальные консультации и беседы (2014г.). Заведующий ,воспитатель |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО |
| 3.1. | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации для руководящих и педагогических работников дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО | 2014-2016г. | Исполнено, прохождение курсов повышения квалификации (2014-2015г. согласно графика) Заведующий |
| 3.2. | Создание программ повышения квалификации педагогических и руководящих работников в условиях внедрения ФГОС ДО | 2014-2016г. | Исполнено, постоянно действующий семинар-практикум для педагогов «Реализация образовательных областей в соответствии ФГОС». Заведующий, воспитатель |
| 3.3. | Организация повышения квалификации педагогических и руководящих работников, специалистов муниципальных органов управления образованием | 2014-2016г | Исполнено, прохождение курсов повышения квалификации (2014г-2015.) заведующий |
| 3.4. | Организация повышения квалификации на основе персонифицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.) | 2014-2016г | Исполнено, прохождение курсов повышения квалификации (2014г.-2015г) заведующий |
| 3.5. | Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.) | 2014-2016г. | Исполнено, практические семинары Заведующий,воспитатель |
| 3.6. | Создание банка педагогического опыта по реализации ФГОС ДО |  | Исполнено, выступление на семинаре на базе ДОУ по теме: «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» воспитатель |
| 3.7. | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций | 2014-2016г. | Исполнено, в соответствии с документацией по аттестации и с приказом департамента образования Белгородской области2014-2016г., заведующий |
| 3.8. | Организация проведения аттестации педагогических работников | 2014-2016г | Исполнено, проведена аттестация педагогов (2014-2016г.) в соответствии с планом, заведующий |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС |
| 4.1. | Разработка системы оплаты труда и стимулирования работников дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. | 2014-2016г | Исполнено, разработана система оплаты труда в соответствии с законом об образовании заведующий |
| 4.2. | Формирование муниципального задания образовательной организации на предоставление услуг дошкольного образования | 2014-2016г. | Исполнено, муниципальное задание формируется с учетом предоставляемых услуг ДО заведующий |
| 4.3. | Проектирование бюджета на очередной бюджетный год | 2014-2016г | Исполнено, проект бюджет составляется в соответствии с потребностями ДО, заведующий |
| 4.4. | Мониторинг реализации муниципального задания образовательных организаций | 2014-2016г | Анализ реализации муниципального задания заведующий |
| 4.5. | Мониторинг родительской платы в муниципальных образовательных организациях, частных ДОО, ИП по присмотру и уходу | 2014-2016г | Анализ родительской платы, заведующий |
| 4.6. | Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате | 2014-2016г | Анализ категорий льготников, заведующий |
| 4.7. | Формирование перечня платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | Платные образовательные услуги ДОУ не предоставляет |
| 4.8. | Утверждение стоимости платных дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО |  | Платные образовательные услуги ДОУ не предоставляет |
| 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО |
| 5.1. | Научно-практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО | 2014-2016г. | Исполнено, семинар по теме: «Введение ФГОС начального общего образования как условие повышения качества образования» воспитатель |
| 5.2. | Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС ДО | 2014-2016г. | Исполнено, размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО, отчет по самообразованию на сайте ДОУ, обновление методической литературы в соответствии с ФГОСДО воспитатель |
| 5.3. | Организация общественного обсуждения проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО | 2014-2016г | Исполнено, страничка на сайте ДОУ http://fedsad.pusku.com заведующий, воспитатель |
| 5.4. | Информационное сопровождение хода реализации ФГОС ДО в СМИ | 2014-2016г | Исполнено, размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО, отчет по самообразованию на сайте ДОУ, http://fedsad.pusku.com воспитатель |